## Slide 1
Izveštavanje

## Slide 2: Izveštavanje
Tri tipa administrativnih izveštaja:
Kvartalni izveštaj
Periodični izveštaj o realizaciji projekta – Interim Report
Finalni izveštaj o projektu

## Slide 3: Izveštavanje
Kvartalni izveštaj:
Narativni deo
Finansijski deo
Nije povezan sa plaćanjima i ne podleže odobrenju
Dostavlja se najkasnije 5-og u mesecu za prethodni period
Priprema se se u konsultaciji sa ostalim učesnicima na projektu

## Slide 4: Izveštavanje
Periodični izveštaj o realizaciji projekta sadržaj:
Narativni deo – Aneks VI ugovora o grantu (word)
Finansijski deo - Aneks VI ugovora o grantu (excel)
Zahtev za dodatnu avansku uplatu - Aneks V Ugovora o grantu

## Slide 5: Izveštavanje
Projekcija budžeta za naredni period izveštavanja - Aneks VI Ugovora o donaciji- tabela za Projekciju budžeta i nastavak
Ažurirani plan komunikacija
Propratna dokumentacija - pregled prihoda i troškova (Balance sheet), kopije svih faktura za dati period izveštavanja i kopije izvoda iz banke

## Slide 6: Izveštavanje
Periodični izveštaj o realizaciji projekta:
Predviđeni period izveštavanja je12 meseci
Predstavlja osnov za drugu avansnu uplatu
Priprema se se u konsultaciji sa ostalim učesnicima na projektu
Priprema ga i potpisuje kontakt osoba Koordinatora, a verifikuje / potpisuje gradonačelnik / predsednik opštine

## Slide 7: Izveštavanje
Prva verzija – 4 nedelje po završetku perioda implementacije
Finalna verzija – 60 dana po završetku perioda implementacije
Uplata se vrši u roku od 90 dana od dana prijema Zahteva za uplatu

## Slide 8: Izveštavanje
Finalni izveštaj o realizaciji projekta sadržaj:
Narativni deo – Aneks VI ugovora o grantu (word)
Finansijski deo - Aneks VI ugovora o grantu (excel)
Izveštaj o verifikaciji troškova– Aneks VII Ugovora o grantu

## Slide 9: Izveštavanje
Zahtev za finalnu uplatu - Aneks V Ugovora o grantu
Obrazac za prenos vlasništva – Aneks IX Ugovora o donaciji
Propratna dokumentacija - pregled prihoda i troškova (Balance sheet), kopije svih faktura za dati period izveštavanja i kopije izvoda iz banke

## Slide 10: Izveštavanje
Finalni izveštaj o realizaciji projekta:
Predstavlja osnov za finalnu uplatu
Priprema se se u konsultaciji sa ostalim učesnicima na projektu
Priprema ga i potpisuje kontakt osoba Koordinatora, a verifikuje / potpisuje gradonačelnik / predsednik opštine

## Slide 11: Izveštavanje
Prva verzija – 60 dana po završetku perioda implementacije
Finalna verzija – 90 dana po završetku perioda implementacije
Uplata se vrši u roku od 90 dana od dana prijema Zahteva za uplatu

## Slide 12: Izveštavanje
Hvala na pažnji!
Pitanja i odgovori