# ОПИС ПОСЛА ПАРТИЈА 5

# ОБЛАСТ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА - ПАКЕТИ ПОДРШКЕ ГРАДУ КРУШЕВЦУ И ОПШТИНАМА НОВА ВАРОШ, ЛАЗАРЕВАЦ, РАЖАЊ, УБ

У оквиру реализације пројекта „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“

Пројекат финансира Влада Шведске и реализује Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) уз стратешку подршку Шведске асоцијације локалних власти и региона (САЛАР). Предвиђено трајање Пројекта је шест година, од јула 2022. до јуна 2028. године.

Циљ пројекта је да створи услове да градови и општине у Србији постану ефикаснији у пружању инклузивних и квалитетнијих услуга свим мушкарцима, женама, дечацима и девојчицама, уважавајући принципе родне равноправности, одрживости, приступа заснованог на људским правима и анализе засноване на доказима. Активности пројекта спроводиће се у складу са стандардима ЕУ, националним законодавством и јавним политикама.

Ослањајући се на резултате и искуства из претходних фаза, пројекат усредсређује своје активности на пружање подршке јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у четири области:

Животна средина

Локални економски развој – женско предузетништво

Смањење ризика од катастрофа

Родна равноправност

У овим тематским областима, пројекат ће спроводити три процеса у циљу постизања очекиваних резултата:

Непосредна подршка одабраним ЈЛС кроз успостављени концепт општинских пакета подршке (ОПП);

Развој капацитета кроз обуке и организацију догађаја;

Заступање интереса ЈЛС.

# Контекст и разлог ангажовања експерта/експерткиње

У оквиру компоненте смањење ризика од катастрофа, пројектом је предвиђена директна подршка изабраним локалним самоуправама у унапређењу рада у области смањења ризика од катастрофа.

Директна подршка (општински пакет подршке) огледа се у менторском раду и вођењу локалног имплементационoг тима кроз активности предвиђене пројектним акционим планом, поштујући транспарентан и инклузиван приступ у раду. Експерт/Експерткиња који ће бити ангажован/а ће радити на јачању система смањења ризика од катастрофа унапређујући нормативни, функционални и организациони оквир у изабраним ЈЛС.

У свом раду, фокус експерта/експерткиње ће бити укљученост шире друштвене заједнице, деце школског узраста, младих, жена, рањивих група становништва, старих, у процесе изградње и јачања система смањења ризика од катастрофа, препознавањем ризика и учешћем у одређивању мера за његово ублажавање.

# Конкретне одговорности експерта/експерткиње

Експерт/експерткиња 5 (експерт/експерткиња за област цивилне заштите) ће бити задужен/а да:

- припреми и спроведе пет радионица са заинтересованом јавношћу/осетљивим категоријама становништва у ЈЛС Крушевац, Нова Варош, Лазаревац, Ражањ, Уб на тему укључености грађана у процесе израде Процене ризика – до 10 дана ангажовања;

- припреми елаборат за извођење вежбе евакуације у 5 основних школа у ЈЛС Крушевац, Нова Варош, Лазаревац, Ражањ, Уб – до 20 дана ангажовања;

- учествује у извођењу вежбе евакуације у пет основних школа у ЈЛС Крушевац, Нова Варош, Лазаревац, Ражањ, Уб – до 5 дана ангажовања;

- припреми и одржи најмање једну обуку за сваку јединицу цивилне заштите или поверенике цивилне заштите у ЈЛС Крушевац, Нова Варош, Лазаревац, Ражањ, Уб – до 10 дана ангажовања;

- припреми и одржи најмање једну симулациону вежбу за сваки од локалних Штабова за ванредне ситуације у ЈЛС Крушевац, Нова Варош, Лазаревац, Ражањ, Уб – до 10 дана ангажовања.

Укупно – до 55 дана ангажовања

# Комуникација и координација

У реализацији активности, Експерт/Експерткиња ће бити у сталној комуникацији са координатором тематске области, као и са менаџером пројекта.

# Извештавање

Експерт/Експерткиња су у обавези да СКГО доставе Преглед утрошених радних дана по захтевима предвиђеним уговором, а који ће бити основ за плаћање хонорара.

# Временски оквир ангажовања и трошкови

Експерт/Експерткиња се ангажујe за период почев од 02.03.2026 године до најкасније 31.03.2027. године у тоталном збиру од 55 дана ангажовања.

Експерту/Експерткињи се неће додатно исплаћивати трошкови путовања нити дневница. Сви трошкови везани за пут, као и организација самог путовања, падају на терет експерта/експерткиње.

У складу са развојем и потребама СКГО временско трајање ангажмана може бити модификовано у смислу његовог скраћења или продужења.

# Потребне квалификације и вештине:

- Висока стручна спрема

- Темељно разумевање функционисања система локалне самоуправе у Србији и политика на националном нивоу

- Искуство у изради истраживања, анализа и студија

- Најмање 5 година референтног радног искуства у области смањења ризика од катастрофа и родне равноправности/ људских права

СКГО поштује родну равноправност и гарантује једнаке могућности при ангажовању сарадника. Сви термини који се користе у овом опису посла у мушком граматичком роду подразумевају природни мушки и женски род особа на које се односе без икакве дискриминације.