ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА

ОПИС ПОСЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 2.

УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ И МОНИТОРИНГА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА У СЛЕДЕЋИМ ЈЛС: ПИРОТ, БАБУШНИЦА, ДИМИТРОВГРАД И БЕЛА ПАЛАНКА (ГОРЊА КОРИТНИЦА И МОКЛИШТЕ)

| Бр. уговора о донацији: | 2024/461-514 | Локација имплементације пројеката: | Пирот, Бабушница, Димитровград и Бела Паланка (Горња Коритница и Моклиште) |
| --- | --- | --- | --- |
| Буџетска линија: | 5.9.5. | Период извршења: | мај 2026. – април 2028. |

Уводне информације и сврха

Стална конференција градова и општина (СКГО) је почетком 2025. године отпочела са имплементацијом Програма „ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА”, који финансира Европска Унија у оквиру ширег програма подршке ИПА III. Циљ Програма је модернизација локалних самоуправа у Србији кроз примену ЕУ модела за интегрални одрживи територијални развој. Кључна ресорно надлежна институција на националном нивоу је Министарство за европске интеграције, док су СКГО и УНОПС имплементациони партнери у погледу реализације планираних пројектних активности. Део Програма ЕУ ИНТЕГРА који спроводи СКГО усмерен је на подизање капацитета јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и регионалних развојних агенција (РРА) за припрему и имплементацију интегралних развојних пројеката који ће се реализовати кроз грант шему. У складу са тим, СКГО је спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја и окончао процес селекције и уговарања пројеката, у складу са Практичним водичем за процедуре уговарања спољне помоћи Европске уније (ПРАГ правила). СКГО је у том контексту спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја, након чега је успешно окончан процес евалуације, селекције и уговарања пројеката. За финансирање је одабрано укупно пет пројеката који се реализују у јединицама локалне самоуправе: Крушевац, Пирот, Мерошина, Ужице и Бор. Планирано трајање пројеката износи 21 месец. Након потписивања уговора о додели бесповратних средстава, СКГО обезбеђује техничку и финансијску подршку корисницима грантова, као и континуирани мониторинг напретка у реализацији пројектних активности. У циљу обезбеђивања високог квалитета имплементације одабраних пројеката и ефикасне реализације предвиђених активности, СКГО ће ангажовати правно или физичко лице (у даљем тексту: стручњак) за мониторинг и техничку подршку у реализацији инфраструктурних радова на територији Пирота, Бабушнице, Димитровграда и Беле Паланке - изградња зграде Хитне медицинске помоћи у Пироту, текуће одржавање објекта Дома здравља др. Јован Ристић у Бабушници, реконструкција Мултифункционалног објекта - (зграда за КУД, за здравствену заштиту и пословна зграда)– задружни дом у Жељуши, адаптација и санација зграде здравства - објекта амбуланте у Горњој Коритници и адаптација и санација дела објекта Задружног дома-амбуланте у Моклишту. Стручњак неће обављати законски прописан стручни надзор над извођењем радова, који остаје у надлежности званично именованог надзорног инжењера у складу са важећим националним законодавством. Ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са пројектним тимом СКГО и представницима локалних самоуправа, пружајући континуирани мониторинг, контролу и подршку током свих фаза радова на инфраструктурним пројектима како би се осигурало да су све активности и трошкови у потпуности усклађени са правилима струке, уговорним обавезама, законским оквиром и процедурама Европске уније.

### Задатак ангажованог правног или физичког лица

- Анализа релевантне пројектно-техничке документације (пројекти, предмери и предрачуни, техничке спецификације и друга документација) и давање препорука за њено унапређење;

- Анализу и процену техничке спецификације, предлога уговора и критеријума у оквиру конкурсне документације као и извештаја о отварању и оцењивању понуда у процесу јавних набавки;

- Спровођење периодичних теренских посета локацијама на којима се реализују инфраструктурни радови у договору са саветником за инфраструктуру;

- Праћење напретка радова и процену усклађености изведених радова са уговором о извођењу и одобреном пројектном документацијом и регистровање свих одступања од техничких спецификација;

- Координација са другим стручњацима који прате уско специфичне и стручне делове пројекта;

- Праћење испуњености свих легалних предуслова за отпочињање радова, као и праћење и извештавање о испуњености свих неопходних услова за несметано извођење и употребу објекта у складу са важећим законом о изградњи и релевантним прописима;

- Праћење и извештавање о спровођењу мера безбедности током извођења радова;

- Контрола и праћење трошкова изведених радова у складу са уговором и пројектном документацијом;

- Праћење и извештавање о временском одступању спровођења активности у односу на уговорене;

- Преглед техничких делова извештаја о напретку које достављају корисници пројекта и извођачи радова, уз давање стручног мишљења о усклађености са стварним стањем на терену;

- Идентификацију потенцијалних техничких, оперативних или имплементационих ризика који могу утицати на реализацију инфраструктурних активности;

- Идентификовање и пријављивање неправилности или кашњења, уз предлог корективних мера СКГО-у;

- Давање стручних препорука за унапређење имплементације инфраструктурних активности.

### Очекивани производи рада

- Извештаји са теренских посета и мониторинга реализације инфраструктурних радова; - Кратке техничке белешке о верификацији напретка инфраструктурних активности; - Белешке о идентификованим ризицима и неправилностима у реализацији инфраструктурних интервенција; - Препоруке за унапређење имплементације инфраструктурних активности; - Рeвидирање извештаја корисника гранта у складу са динамиком имплементације (квартални, годишњи).

| ### Активности и обим ангажмана |  |
| --- | --- |
| Активности | Максимално предвиђен број дана |
| - Анализа релевантне документације (пројеката, предмера и предрачуна, техничких спецификација, предлога уговора, конкурсне и друге документације), као и њихова процена уз давање препорука за унапређење. | 3 |
| - Анализа конкурсне документације и предлога уговора и давање препорука у складу са техничком документацијом. Праћење напретка радова и усклађености са уговором и пројектном документацијом, као и праћење испуњености законских предуслова. Контрола и праћење трошкова изведених радова у складу са уговором и пројектном документацијом. Праћење мера безбедности и услова за реализацију инфраструктурних активности. Финансијско и временско праћење инфраструктурних активности, идентификација ризика, неправилности и кашњења уз предлагање корективних мера, као и давање стручних препорука за корекције и унапређење имплементације. Спровођење периодичних теренских посета у складу са потребама и у договору са саветником за инфраструктуру. | 30 |
| Максималан број дана | 33 |

Потребне квалификације, искуство и вештине

Обавезни услови: - Високо образовање (минимум 240 ЕСП бодова) из области грађевинарства или архитектуре, односно завршене мастер академске, специјалистичке академске или струковне студија, или основне студије у трајању од најмање 4 године. - Најмање 10 година радног искуства на пословима мониторинга, техничкe евалуацијe и техничкe верификацијe инфраструктурних радова; - Поседовање једне од лиценци број: 400, 401, 410, 411, 419, 700, 800, AI 02-01, GI 04-01.1, GI 04-01.2 или GI 04-04.1. - Искуство у анализи пројектно-техничке документације, предмера и предрачуна радова; - Добро познавање процеса припреме и реализације инфраструктурних пројеката; - Познавање релевантних грађевинских прописа Републике Србије; - Одлично познавање енглеског језика; - Добре аналитичке, комуникационе, организационе и вештине извештавања. Пожељни услови: - Искуство у реализацији пројеката у области инфраструктуре финансираних од стране ЕУ и других међународних донатора; - Искуство у раду са локалним самоуправама.

Комуникација и координација током ангажмана

У обављању активности, ангажовани стручњак ће бити у сталној комуникацији са Саветницом за инфраструктуру, као и са Mенаџером програма. Такође, ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са другим стручњацима ангажованим на истим грантовима ради размене релевантних информација, усаглашавања налаза и заједничког извештавања према пројектном тиму ЕУ ИНТЕГРА.