ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА

ОПИС ПОСЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 8.

УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ И МОНИТОРИНГА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У СЛЕДЕЋИМ ЈЛС: УЖИЦЕ, ПОЖЕГА, ЧАЈЕТИНА И БАЈИНА БАШТА

| Бр. уговора о донацији: | 2024/461-514 | Локација имплементације пројекта: | Ужице, Чајетина, Пожега и Бајина Башта |
| --- | --- | --- | --- |
| Буџетска линија: | 5.9.5. | Период извршења: | мај 2026. – април 2028. |

Уводне информације и сврха

Стална конференција градова и општина (СКГО) је почетком 2025. године отпочела са имплементацијом Програма „ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА”, који финансира Европска Унија у оквиру ширег програма подршке ИПА III. Циљ Програма је модернизација локалних самоуправа у Србији кроз примену ЕУ модела за интегрални одрживи територијални развој. Кључна ресорно надлежна институција на националном нивоу је Министарство за европске интеграције, док су СКГО и УНОПС имплементациони партнери у погледу реализације планираних пројектних активности. Део Програма ЕУ ИНТЕГРА који спроводи СКГО усмерен је на подизање капацитета јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и регионалних развојних агенција (РРА) за припрему и имплементацију интегралних развојних пројеката који ће се реализовати кроз грант шему. У складу са тим, СКГО је спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја и окончао процес селекције и уговарања пројеката, у складу са Практичним водичем за процедуре уговарања спољне помоћи Европске уније (ПРАГ правила). СКГО је у том контексту спровео јавни позив за подношење предлога пројеката локалног развоја, након чега је успешно окончан процес евалуације, селекције и уговарања пројеката. За финансирање је одабрано укупно пет пројеката који се реализују у јединицама локалне самоуправе: Крушевац, Пирот, Мерошина, Ужице и Бор. Планирано трајање пројеката износи 21 месец. Након потписивања уговора о додели бесповратних средстава, СКГО обезбеђује техничку и финансијску подршку корисницима грантова, као и континуирани мониторинг напретка у реализацији пројектних активности. У циљу обезбеђивања високог квалитета имплементације одабраних пројеката и ефикасне реализације предвиђених активности, СКГО ће ангажовати правно или физичко лице,у даљем тексту: стручњак за мониторинг и техничку подршку у реализацији набавке опреме за реаговање на ванредне ситуације на територији града Ужица и општина: Чајетине, Пожеге и Бајине Баште - возила, пловила и опрема. Ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са пројектним тимом СКГО и представницима локалних самоуправа, пружајући мониторинг, контролу и подршку у процесу набавке опреме за реаговање на ванредне ситуације, како би се осигурало да су све активности и трошкови у потпуности усклађени са уговорним обавезама, законским оквиром и процедурама Европске уније.

### Задатак ангажованог правног или физичког лица

- Анализу и процену техничке спецификације, предлога уговора и критеријума у оквиру конкурсне документације као и извештаја о отварању и оцењивању понуда у процесу јавних набавки опреме за реаговање на ванредне ситуације;

- Контрола о усклађености стварне вредности са буџетираном вредношћу у оквиру грант уговора;

- Преглед извештаја о напретку које достављају корисници пројекта у области набавке опреме за реаговање на ванредне ситуације;

- Идентификацију потенцијалних техничких, оперативних или имплементационих ризика у току набавке опреме за реаговање на ванредне ситуације;

- Давање стручних препорука за унапређење реализације набавке опреме за реаговање на ванредне ситуације.

### Очекивани производи рада

- Кратке белешке о верификацији напретка набавке опреме за реаговање на ванредне ситуације опреме; - Кратке белешке о идентификованим ризицима и неправилностима у реализацији набавке и инсталације опреме за реаговање на ванредне ситуације.; - Ревидирање извештаја корисника гранта у складу са динамиком имплементације (квартални, годишњи).

| ### Активности и обим ангажмана |  |
| --- | --- |
| Активности | Максимално предвиђен број дана |
| - Анализa и проценa техничких спецификација, предлога уговора и критеријума у оквиру конкурсне документације за јавне набавке. | 1 |
| - Мониторинг и контрола испоручене опреме у складу са уговором и пројектним задатком. | 2 |
| Максималан број дана | 3 |

Потребне квалификације, искуство и вештине

Обавезни услови: - Високо образовање (минимум 240 ЕСП бодова) из области техничких, природних или друштвених наука, односно завршене мастер академске, специјалистичке академске или струковне студија, или основне студије у трајању од најмање 4 године - Радно искуство у области управљања ванредним ситуацијама, смањења ризика од катастрофа и/или сродним областима - 5 година; - Практично искуство са буџетирањем опреме и анализом трошкова у области цивилне заштите и ванредних ситуација; - Познавање прописа у области цивилне заштите и ванредних ситуација за имплементацију инфраструктурних пројеката на националном и локалном нивоу, као и ЕУ стандарда; Пожељни услови: - Искуство у имплементацији пројеката финансираних из ЕУ и других међународних донаторских фондова; - Искуство у раду са локалним самоуправама.

Комуникација и координација током ангажмана

У обављању активности, ангажовани стручњак ће бити у сталној комуникацији са Саветницом за инфраструктуру, као и са Mенаџером програма. Такође, ангажовани стручњак ће блиско сарађивати са другим стручњацима ангажованим на истим грантовима ради размене релевантних информација, усаглашавања налаза и заједничког извештавања према пројектном тиму ЕУ ИНТЕГРА.